## Trang tính1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Dự án: Ứng dụng web app E-learning
Thời gian: 10/1/2024 - 10/2/2024
Công việc | Người làm | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người kiểm thử | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ghi chú
Trang chủ | Nguyễn Quang Vinh | 2024-01-10 | 2024-02-01 | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-01 | 2024-02-09
Trang đăng ký Udemy | Nguyễn Hoàng Khương Duy | 2024-01-10 | 2024-02-01 | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-01 | 2024-02-09
Trang đăng nhập Udemy | Nguyễn Hoàng Khương Duy | 2024-01-15 | 2024-02-05 | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-01 | 2024-02-09
Trang Udemy Business | Nguyễn Quang Vinh | 2024-01-25 | 2024-02-09 | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-01 | 2024-02-09
Trang Teach on Udemy | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-02 | 2024-02-09 | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-01 | 2024-02-09
Trang Chi tiết khóa học | Nguyễn Quang Vinh | 2024-01-20 | 2024-02-01 | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-01 | 2024-02-09
Trang checkout | Nguyễn Hoàng Khương Duy | 2024-01-25 | 2024-02-01 | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-01 | 2024-02-09
Trang chi tiết category | Nguyễn Quang Vinh | 2024-01-18 | 2024-02-01 | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-01 | 2024-02-09
Trang My learning | Nguyễn Quang Vinh | 2024-01-28 | 2024-02-05 | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-01 | 2024-02-09
Trang thông báo | Nguyễn Hoàng Khương Duy | 2024-01-15 | 2024-02-04 | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-01 | 2024-02-09
Trang profile | Nguyễn Quang Vinh | 2024-01-28 | 2024-02-08 | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-01 | 2024-02-09
Trang admin | Nguyễn Hoàng Khương Duy | 2024-01-28 | 2024-02-09 | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-01 | 2024-02-09
Trang Kết quả tìm kiếm | Nguyễn Quang Vinh | 2024-01-21 | 2024-02-07 | Nguyễn Quang Vinh | 2024-02-01 | 2024-02-09